## Semana 5
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-23 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 20% | Se logró hacer sólo la vista principal | Falta traer información desde la base de datos
2026-04-23 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 50% | Vista principal | Falta que lo ingresado se ingrese en la base de datos y que la IA asigne los puntos
2026-04-23 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 30% | esta implementado | falta mejorar la parte de los retos y que este lista la parte de la vinculacion para que la notificasion sea enviada
2026-04-23 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 50% | esta implementado | falta que las recompensas sean ingresadas a la base de datos para que este al 100%
2026-04-09 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Solo Vista principal | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-04-09 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | implementacion funcional lista, falta feedback | aun no tiene conexion con la bd con los puntos y el historico me parece
2026-04-09 | CU-08 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 50% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox o Google Maps | Falta visualizar la ubicación del otro, calcular la distancia
2026-04-09 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 60% | Esta implementado | Falta mejorarlo y que al momento de desactivar el boton se guarde el audio.
2026-04-09 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 85% | el codigo esta listo, pero falta testeo, mostrador de tiempo en vivo, un historico y notificaciones | No implementado aún
2026-04-09 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth | Falta agregarle validaciones más robustas para el correo, contraseña y fecha de nacimiento válida
2026-04-09 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd | Falta agregar validaciones de inicio de sesión con Google, Facebook o Apple
2026-04-09 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 60% | Esta implementada | falta que las cuentas se creen con los correos y esta listo para vincular
2026-04-09 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 60% | Sólo vista principal | Falta cálculo de Porcentaje de Afinidad, recuerdos, etc
2026-04-09 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | falta testeo, pero el codigo esta activo, deberia esconder la ubicacion para la pareja | falta testeo.
2026-04-09 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 30% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-09 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | implementado, pero solo falta implementacino con la bd para los puntos | falta la implementacion de bd solamente y algo de testeo

## Semana 6
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-23 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Vista principal - Mejoras en diseño | Falta traer información desde la base de datos
2026-04-13 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 50% | Vista principal - Lo ingresado se muestra en la Base de datos | Falta el catálogo de acciones de servicio y que la ia valide las acciones de servicio ingresadas por el usuario
2026-04-13 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Solo Vista principal | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-04-13 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 10% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox o Google Maps | Falta visualizar la ubicación del otro, calcular la distancia
2026-04-13 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 10% | No implementado aún
2026-04-13 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth | Falta agregarle validaciones más robustas para el correo, contraseña y fecha de nacimiento válida
2026-04-13 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd | Falta agregar validaciones de inicio de sesión con Google, Facebook o Apple
2026-04-13 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Sólo vista principal | Falta cálculo de Porcentaje de Afinidad, recuerdos, etc
2026-04-13 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-13 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún

## Semana 7
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-20 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Vista principal - Mejoras en diseño | Falta traer información desde la base de datos
2026-04-20 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 50% | Vista principal - Lo ingresado se muestra en la Base de datos | Falta el catálogo de acciones de servicio y que la ia valide las acciones de servicio ingresadas por el usuario
2026-04-20 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Solo Vista principal | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-04-20 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | Falta hacer sección de minijuegos en pareja
2026-04-20 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat
2026-04-20 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat, integrar IA
2026-04-20 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat, integrar IA
2026-04-20 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 10% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox o Google Maps | Falta visualizar la ubicación del otro, calcular la distancia
2026-04-20 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 10% | Se añade sólo el botón | Falta implementar la lógica del botón de pánico y que llegue una alerta al usuario
2026-04-20 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth | Falta agregarle validaciones más robustas para el correo, contraseña y fecha de nacimiento válida
2026-04-20 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 30% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd | Falta agregar validaciones de inicio de sesión con Google, Facebook o Apple
2026-04-20 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Se crea página de Perfil de Usuario | Falta lógica de Vinculación de usuarios en Backend, integrar el lector de y generador de QR
2026-04-20 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Sólo vista principal | Falta cálculo de Porcentaje de Afinidad, recuerdos, etc
2026-04-20 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 20% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | Falta hacer que los botones de desactivacion/activación funcionen
2026-04-20 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-20 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún

## Semana 8
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-27 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 70% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos | Pulir diseño y aplicar lógica para que la pareja valide si se hizo la acción de servicio
2026-04-27 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 70% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario | Falta pulir el diseño y que la IA asigne puntos a la accion de servicio ingresada para que sea justo
2026-04-27 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 30% | Se crea la vista principal | Falta backend para la lógica de canjear los puntos y que se gasten los puntos que tiene el usuario
2026-04-27 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 50% | Vista principal con mejoras en diseño | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-04-27 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | Falta hacer sección de minijuegos en pareja
2026-04-27 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat
2026-04-27 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat, integrar IA
2026-04-27 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat, integrar IA
2026-04-27 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 10% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox o Google Maps | Falta visualizar la ubicación del otro, calcular la distancia
2026-04-27 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 10% | Se añade sólo el botón | Falta implementar la lógica del botón de pánico y que llegue una alerta al usuario
2026-04-27 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 40% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD | Falta agregarle validaciones más robustas para el correo, contraseña y fecha de nacimiento válida
2026-04-27 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 60% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd - Se hacen mejoras en el diseño | Falta agregar validaciones de inicio de sesión con Google, Facebook o Apple
2026-04-27 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR | Falta pulir diseño y hacer pruebas para que la vinculación no presente ningún error
2026-04-27 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 20% | Sólo vista principal | Falta cálculo de Porcentaje de Afinidad, recuerdos, etc
2026-04-27 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 20% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | Falta hacer que los botones de desactivacion/activación funcionen
2026-04-27 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-04-27 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún

## Semana 9
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 70% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos | Pulir diseño y aplicar lógica para que la pareja valide si se hizo la acción de servicio
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 70% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario | Falta pulir el diseño y que la IA asigne puntos a la accion de servicio ingresada para que sea justo
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 70% | Se crea la vista principal y aparecen las recompenzas | al momento de tener los puntos necezarios esta el apartado de tienda y con los puntos que el usuario tiene puede canjearlos por la recompenza que el quiera como una noche de peliculas
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 50% | Vista principal con mejoras en diseño | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | Falta hacer sección de minijuegos en pareja
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 60% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 80% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | Falta hacer módulo de chat, backend para almacenar chat, integrar IA
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 40% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox | popero en la ubicacion en tiempo real no da la ubicacion exacta del usuario
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 40% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 40% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 70% | ya esta implementado y funcionando | Se esta generando el reporte de buena forma y lo da detallado de los das en cual se fueron cangendo puntos
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | esta implemantado | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos

## Semana 10
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos | Pulir diseño y aplicar lógica para que la pareja valide si se hizo la acción de servicio
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario | Falta pulir el diseño y que la IA asigne puntos a la accion de servicio ingresada para que sea justo
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | esta implementado y funcionan perfectamente
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 70% | Se crea la vista principal y aparecen las recompenzas | al momento de tener los puntos necezarios esta el apartado de tienda y con los puntos que el usuario tiene puede canjearlos por la recompenza que el quiera como una noche de peliculas
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 70% | Vista principal con mejoras en diseño | Hacer backend en FastAPI para la lógica de los retos de desconexión, falta validación de la actividad con IA y asignación de puntos
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | esta implemntado y deja interactuar con el juego | falta mejorar el diseño y que genere los puntos
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 60% | esta implementado y permite jugar con la pareja
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 0% | No implementado aún | No implementado aún
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 60% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 90% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | falta poder subir imagenes
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 100% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | esta implementado y activa la notificacion
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 60% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 60% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | ya esta implementado y funcionando | Se esta generando el reporte de buena forma y lo da detallado de los das en cual se fueron cangendo puntos
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | esta implemantado | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos

## Semana 11
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | esta implementado y funcionan perfectamente
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | Se crea la vista principal y aparecen las recompenzas | al momento de tener los puntos necezarios esta el apartado de tienda y con los puntos que el usuario tiene puede canjearlos por la recompenza que el quiera como una noche de peliculas
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | Vista principal con mejoras en diseño | al momento de tener los puntos necezarios esta el apartado de tienda y con los puntos que el usuario tiene puede canjearlos por la recompenza que el quiera como una noche de peliculas
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implemntado y deja interactuar con el juego | falta mejorar el diseño y que genere los puntos
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implementado y permite jugar con la pareja | Falta que guarde la informcasion al jugar y mejorar diceño
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 40% | se implemento en la aplicacion. | falta mejorar el codigo para que la ia pueda funcionar y que escane las imagenes para ver las emociones
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 80% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 90% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | falta poder subir imagenes
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 100% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implementado y activa la notificacion
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 60% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 60% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | ya esta implementado y funcionando | Se esta generando el reporte de buena forma y lo da detallado de los das en cual se fueron cangendo puntos
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 50% | esta implemantado | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos

## Semana 12
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | esta implementado y funcionan perfectamente
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea la vista principal y aparecen las recompenzas
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | Vista principal con mejoras en diseño | al momento de tener los puntos necezarios esta el apartado de tienda y con los puntos que el usuario tiene puede canjearlos por la recompenza que el quiera como una noche de peliculas
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implemntado y deja interactuar con el juego | falta mejorar el diseño y que genere los puntos
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implementado y permite jugar con la pareja | Falta que guarde la informcasion al jugar y mejorar diceño
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 60% | se implemento en la aplicacion. | falta mejorar el codigo para que la ia pueda funcionar y que escane las imagenes para ver las emociones
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 80% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 90% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | falta poder subir imagenes
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 100% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implementado y activa la notificacion
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | ya esta implementado y funcionando | Se esta generando el reporte de buena forma y lo da detallado de los das en cual se fueron cangendo puntos
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 70% | esta implementado | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos

## Semana 13
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar de buena forma sin errores
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar y funciona y no de ningun error
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar y no da ningun problema al usar ese apartado en la app
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | esta implemntado y deja interactuar con el juego | falta mejorar el diseño y que genere los puntos
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | esta implementado y permite jugar con la pareja | Falta que guarde la informcasion al jugar y mejorar diceño
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 90% | se implemento en la aplicacion. | falta mejorar el codigo para que la ia pueda funcionar y que escane las imagenes para ver las emociones
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 80% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 90% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | falta poder subir imagenes
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 100% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y activa la notificacion
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | ya esta implementado y funcionando | Se esta generando el reporte de buena forma y lo da detallado de los das en cual se fueron cangendo puntos
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y deja jugar con la pareja | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos

## Semana 14
Problema asignado: |  | Sistema AffiniScore - App de salud relacional y gamificación Semana 7
Integrantes: | 1.- Ignacio Álvarez
2.- Cristóbal Paredes
3.- Belén Toloza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-05-04 | CU-01 | Registrar acción de servicio desde el catálogo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Vista principal - Mejoras en diseño - Trae información desde la base de datos
2026-05-04 | CU-02 | Ingresar acción de servicio manual | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se hizo el catálogo de acciones de servicio en donde se muestran las acciones de servicio registradas por el usuario
2026-05-04 | CU-03 | Corroborar acción de servicio | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar de buena forma sin errores
2026-05-04 | CU-04 | Canjear puntos en la Tienda de Recompensas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar y funciona y no de ningun error
2026-05-04 | CU-05 | Gestionar Retos de Desconexión | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | se logro implementar y no da ningun problema al usar ese apartado en la app
2026-05-04 | CU-06 | Jugar a la Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?") | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | esta implemntado y deja interactuar con el juego | falta mejorar el diseño y que genere los puntos
2026-05-04 | CU-07 | Iniciar Partidas de Interacción Rápida | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | esta implementado y permite jugar con la pareja | Falta que guarde la informcasion al jugar y mejorar diceño
2026-05-04 | CU-08 | Cargar evidencia fotográfica | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 90% | esta implementada y te permite interactuar | ´pero aun no tiene el acceso a las fotos de la galeria
2026-05-04 | CU-09 | Validar emocionalidad y gestionar puntaje | Sistema IA | Cristóbal Paredes | 90% | se implemento en la aplicacion. | falta mejorar el codigo para que la ia pueda funcionar y que escane las imagenes para ver las emociones
2026-05-04 | CU-10 | Visualizar Collage de Recuerdos | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 90% | Esta implementado y te permite interactuar | aun no tiene el acceso a la galeria
2026-05-04 | CU-11 | Chatear en privado exclusivo | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 80% | Ya esta implementado pero aun falta mejorarlo | Si bien en el apartado de chat privado me da la opcion y me deja vincular ene se mo mento no habre el chat privado
2026-05-04 | CU-12 | Chatear individualmente con IA | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Ya estaimplementado
2026-05-04 | CU-13 | Iniciar chat de terapia grupal | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 90% | esta implementado y el asistente ia funciona bien y guarda los chat y actua como el terapista | falta poder subir imagenes
2026-05-04 | CU-14 | Visualizar ubicación en tiempo real | Miembro de la pareja | ignacio Álvarez | 100% | Se hizo la vista principal e integración con mapa de Leaflet mientras se hace gestión para integrar Mapbox
2026-05-04 | CU-15 | Activar botón S.O.S (Pánico) | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se añade sólo el botón y graba el audio y se guarda de buena manera
2026-05-04 | CU-16 | Recibir notificaciones por Geofencing | Servicio GPS/Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y activa la notificacion
2026-05-04 | CU-17 | Activar modo "Tiempo de calidad" | Servicio GPS/Sistema | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y funcionando | al momento de activar el tiempo en calidad no funciona
2026-05-04 | CU-18 | Crear cuenta de usuario | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y guarda usario en bd con Supabase Auth - Se hacen mejoras en el diseño - Se añade lógica para ingresar la fecha de nacimiento correctamente y que el usuario creado se guarde con todos los campos en la BD
2026-05-04 | CU-19 | Iniciar sesión | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | Se crea la vista principal y reconoce usuario desde la bd
2026-05-04 | CU-20 | Recuperar contraseña | Miembro de la pareja | Belén Toloza | 100% | esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-21 | Vincular cuentas | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | Se crea página de Perfil de Usuario - Se logra hacer la lógica en backend de la vinculación del usuario - Generación de codigo de emparejamiento y lector de QR
2026-05-04 | CU-22 | Consultar Dashboard Principal | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 80% | esta implementado y funcionando ya se hizo el calculo para el posentaje de afinidad y mientras vas canjendo puntos esto hace un calculo semanal para ver su porsentaje de a finidad
2026-05-04 | CU-23 | Configurar privacidad de ubicación | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | Se crea vista en Perfil con los botones de desactivar ubicación y otros permisos | el mapa tiene lijeros problemas con la ubicacion
2026-05-04 | CU-24 | Exportar reporte de salud relacional | Miembro de la pareja | Cristóbal Paredes | 100% | ya esta implementado y funcionando
2026-05-04 | CU-25 | Jugar al minijuego "Bingo de conexión" | Miembro de la pareja | Ignacio Álvarez | 80% | esta implementado y deja jugar con la pareja | si bien este es generado para jugar al momento de terminar no se dan los puntos